## План работ BPN
№ п/п | Содержание работ | Форма отчетности | Имя файла | ТрЗатраты, чел*дни | ТрЗатраты, чел*дни | Начало | Окончание | Ответственный исполнитель | Исполнители | ФЗП, $ | ФЗП+, $ | Форма организации работ | Требования к оборудованию | Другие финансовые затраты, $ | Всего затраты, $
|  |  |  | 519 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1 | Планирование работ |  |  | 3 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
1.1 | Разработка настоящего плана | Проект плана |  | 2 |  | 2014-06-27 | 2014-06-30
1.2 | Согласование, утверждение настоящего плана | Утвержденный план |  | 1 |  | 2014-07-01 | 2014-07-01
1.3 | Корректировка плана в ходе проекта | Откорректир план
2 | Маркетинговые исследования (анализ рынка) |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
2.1 | Анализ рынка на 25.06.14 | Отчет
2.2 | Регулярный мониторинг состояния рынка | Еженедельные бюллетени, месячные отчеты
3 | Эскизный проект (условный пример) |  |  | 4 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
3.1 | Разработка требований по назначению (потребительский функционал) |  |  | 1
3.2 | Разработка структуры системы |  |  | 1 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Разработка структуры системы в целом |  |  | 0
| Разработка структуры основных функциональных модулей |  |  | 0
3.3 | Выбор и разработка основных алгоритмов обработки, методов и протоколов передачи данных |  |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Поиск и анализ известных решений |  |  | 0
| Выбор и разработка применяемых решений |  |  | 0
3.4 | Разработка пояснительной записки (отчета) |  |  | 2 |  |  | 2014-06-30
4 | Рабочий проект |  |  | 512 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
4.1 | Общий раздел
| Создание релиза под Windows для нового кода |  |  | 2
| Создание релиза под Linux для нового кода |  |  | 2
| Создание релиза под MacOS |  |  | 10
| Переработка кода в связи с переименованием проекта |  |  | 5
4.2 | Сетевые транспорты
| Проектирование и переработка ядра транспортного кода |  | transport/gate.py, transport/network_transport.py, transport/callback.py, transport/packet_in.py, transport/packet_out.py, transport/stats.py, | 0 |  |  | 2014-06-20
| Отладка транспортного ядра в целом |  | transport/gate.py | 0
| Доработка транспорта по протоколу UDP с использованием DHT |  | transport/dhtudp_connector.py, transport/dhtudp_node.py, transport/dhtudp_stream.py, transport/dhtudp_interface.py, transport/dhtudp_session.py | 15
| Переработка транспорта по протоколу TCP |  | transport/tcp_connection.py, transport/tcp_interface.py, transport/tcp_node.py, transport/tcp_stream.py | 0
4.3 | Идентификация пользователей
| Рефакторинг старого кода |  | userid/id_restorer.py, userid/identity.py, userid/identitydb.py, userid/id_registrator.py, userid/identitycache.py | 0
| Разработка функционала распределенного хранения identity файлов |  | userid/id_server.py, userid/known_servers.py | 0
| Переработка и отладка процедуры регистрации нового пользователя |  | userid/id_registrator.py | 0
| Доработка и отладка процедуры восстановления identity файла пользователя |  | userid/id_restorer.py | 1 |  |  | 2014-06-30
4.4 | Файлохранилище |  |  | 62 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Разработка транспорта по протоколу UDT |  |  | ?
| Разработка транспорта через приложение TorChat |  |  | ?
| Доработка функционала UPnP - настройка портов на роутере |  | p2p/runupnpc.py | 2
| Включение кода подсчета входящего-исходящего трафика |  | lib/bandwidth.py | 1
| Включение кода расписания |  | p2p/backupshedule.py | 1
| Переработка кода Microsoft Windows стартера |  | p2p/dhnstarter.py | 30
| Переработка кода проверки локальных данных |  | p2p/dhntester.py | 2
| Обеспечение сохранения записей о системных событиях на диск |  | p2p/events.py | 1
| Новая логика хранителей без Центрального сервера |  | p2p/supplier_connector.py, p2p/supplier_finder.py, p2p/p2p_connector.py, p2p/p2p_service.py, p2p/fire_hire.py | 0 |  |  | 2014-06-25
| Переработка модуля смены хранителя |  | p2p/fire_hire.py | 0 |  |  | 2014-06-25
| Вынесение RAID операции в отдельный процесс |  | p2p/raidmake.py, p2p/raidread.py, lib/child_process.py | 5
| Подготовка и установка ПО на выделенные сервера для тестирования |  |  | 2
| Полномасштабное тестирование как минимум на 1+64 машинах |  |  | 10
4.5 | Почта |  |  | 90 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Проектирование интерфейса пользователя
Программная реализация интерфейса пользователя
Изучение кода POP3, SMTP, IMAP4 серверов
Программная реализация POP3 интерфейса
Тестирование функционала доступа через POP3 интерфейс
Программная реализация SMTP интерфейса
Тестирование функционала доступа через SMTP интерфейс
Программная реализация IMAP4 интерфейса
Тестирование функционала доступа через IMAP4 интерфейс
Создание внешнего интерфейса API
Программная реализация доступа через командную строку
Создание автоматических тестов
Разработка документации
4.6 | Криптовалюта |  |  | 90 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Изучение документации
Изучение кода
Установка системы на рабочую машину
Тестирование кода
Создание тестовой, внутренней сети, отделенной от базовой платформы
Тесты внутренней сети
Проектирование взаимодействия с DHN
Реализация логики публичной компании
Интеграция, реализация билинга в DHN
Интеграция, реализация функций Центрального сервера
Интеграция, перенос БД центрального сервера в блокчейн
Тесты всей системы
Создание автоматических тестов
Разработка документации
4.7 | Общий доступ |  |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Анализ существующих решений, сервисов, платформ
Установление точных требований к сервису
Проектирование функционала
Проектирование интерфейса пользователя
Программная реализация функционала
Создание внешнего интерфейса API
Программная реализация доступа через командную строку
Тестирование функционала
Создание автоматических тестов
Разработка документации
4.8 | Графический интерфейс |  |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Доработка возможности отображения всех локальных папок и файлов |  | p2p/local_fs.py, p2p/webcontrol.py
Проектирование дизайна
Программная реализация функционала
Тестирование в различных операционных системах и браузерах
Создание переводов на несколько мировых языков
Создание автоматических тестов
Разработка документации
4.9 | Внешние интерфейсы |  |  | 30 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Проектирование
Выбор стороннего ПО для реализации функционала
Изучение стороннего ПО
Разработка и интеграция функционала
Тестирование в различных ОС
Создание внешнего интерфейса API
Создание автоматических тестов
Разработка документации
4.10 | Обновление ПО
| Перенастройка процедур обновления под Windows на новый хостинг BitPie.NET |  |  | 3
| Перенастройка процедур обновления под Linux на новый хостинг BitPie.NET |  |  | 2
| Разработка нового кросс-платформенного механизма обновления ПО |  |  | 20
4.11 | Документация |  |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| Настройка средств создания и отображения документации |  |  | 0
| Документирование существующего исходного кода |  |  | 30
| Создание Вики материалов |  |  | 30
4.12 | Сайт |  |  | 60 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Регистрация домена и хостинга
Проектирование дизайна
Верстка дизайна
Создание визуальных материалов: видео, рисунки, фото, презентации, пр.
Наполнение сайта текстовым контентом
SEO оптимизация
Поддержка сайта
Поддержка наших страничек в соц. сетях
Создание регулярных статей о проекте
5 | Управление проектом

## Перечень файлов проекта
Папка | Имя файла/папки | Назначение | Разделы | Дата | Состояние | Уровень стабильности | Замечания, недостатки, проблемы | План будущих работ | Оценка трудозатрат
. |  | Корневой каталог проекта
| dhn.py | Входная точка для запуска ПО из исходников | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhnbackup.py | Подпроцесс создания бэкапа - чтение и сжатие данных | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhntester.py | Подпроцесс контролирующий хранимые файлы и выделенное пространство | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhnview.py | Подпроцесс осуществляющий отображение графического интерфеса | Графический интерфейс | 2014-06-26 | стабильное | средний
dht |  | Код относящийся к распределенной хэш таблице | Сетевые транспорты
| entangled/ | Файлы проекта entangled, целиком включенные в наш код
| dht_service.py | Интерфейс между нашим кодом и проектом entangled |  | 2014-06-26 | в разработке | высокий
| known_nodes.py | Список IP адресов узлов для начального запуска DHT |  | 2014-06-03 | в разработке | высокий
documents |  | Файлы документации включенные в проект | Документация
| automats.pdf | Графы переходов автоматов в формате .pdf |  | 2014-05-13
| automats.vsd | Графы переходов автоматов в исходном формате MS Visio |  | 2014-06-26 | в разработке
| automats.vss | Файл "shapes" для MS Visio, элементы для создания графов переходов |  | 2014-05-13 | стабильное
fonts |  | Папка со шрифтами для граф. интерфейса | Графический интерфейс
forms |  | Код реализующий формы для ввода данных в гр. интерфейсе |  |  |  |  | Эти файлы были взяты из сторонниго кода, в новом вэб интерфейсе их не будет
| form.py |  | Графический интерфейс | 2014-05-13 | стабильное | средний
| input.py |  | Графический интерфейс | 2014-05-13 | стабильное | средний
| select.py |  | Графический интерфейс | 2014-05-13 | стабильное | средний
icons |  | Папка с иконками для граф. интерфейса | Графический интерфейс
lib |  | Вспомогательные файлы клиентского ПО | Общий
| automat.py | Базовый класс реализующий конечный автомат | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| automats.py | Функции для отслеживания и отображения глобального состояния процесса | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| bandwidth.py | Подсчет сетевого траффика | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | выключен | низкий | был выключен при переработке ядра | необходимо протестировать и включить, убрать запись на диск, хранить в памяти
| bitcoin.py | Функционал для платежей через BitCoin валюту | Общий | 2014-06-26 | выключен | высокий | устаревший код
| child_process.py | Запуск дочернего подпроцесса | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| commands.py | Реестр P2P комманд | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| contacts.py | Локальная БД контактов | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий | следует объединить файлы contacts.py и contactsdb.py в один
| contactsdb.py | Локальная БД контактов | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhncrypto.py | Криптографические функции | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий |  | добавить BlowFish, показать экспертам в криптографии
| dhnio.py | Общие функции: ввод-вывод, процессы, лог программы | Общий | 2014-06-26 | в разработке | средний | все в одной куче | рефакторинг, разбить на несколько файлов
| dhnmath.py | Математические функции | Общий | 2014-06-26 | в разработке | высокий
| dhnnet.py | Общие функции работы с сетью, интернет | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | в разработке | средний |  | тестировать, улучшать, работа через прокси, отслживание сетевых интерфейсов, лимиты пропускной способности
| dhnpacket.py | Защищенный цифровой подписью служебный пакет, передаваемый через Интернет | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dirsize.py | Вычисление размера папки | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| diskspace.py | Утилиты для работы с размером файлов, каталогов | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| diskusage.py | Утилиты для расчета свободного пространства на диске | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| eccmap.py | Алгоритм коррекции ошибок | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| getsizeof.py | Определение размера объекта в оперативной памяти | Общий | 2014-05-06 | стабильное | высокий
| memdebug.py | Вспомогательный функционал для отладки программы, использовал его для поиска утечек памяти. | Общий | 2014-05-06 | не используется | высокий
| misc.py | Разнообразые функции | Общий | 2014-06-26 | в разработке | средний | все в одной куче | рефакторинг, разбить на несколько файлов
| nameurl.py | Функции для работы с URL-адресами | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| nonblocking.py | Запуск подпроцесса и чтение/запись данных через стандартные потоки ввода/вывода | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| packetid.py | Функции работы с идентификатором пакета | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| schedule.py | Расписание для запуска бэкапа в автоматическом режиме | Файлохранилище | 2014-06-26 | выключен | низкий
| settings.py | Пользовательские настройки, системные пути, константы | Общий | 2014-06-26 | в разработке | высокий | все в одной куче | рефакторинг, разделить глобальные и локальные настройки, будут добавляться новые опции и константы
| stun.py | Запуск процедуры определения внешнего IP | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | в разработке | низкий | подвисает, раньше возникали проблемы при выключении ПО | полностью отказаться и переписать в рамках новой концепции
| tmpfile.py | Работа с временными локальными файлами | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| udp.py | Функционал нижнего уровня для работы по протоколу UDP | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| userconfig.py | Файл локальных настроек пользователя | Общий | 2014-06-26 | в разработке | высокий | все настройки хранятся в одном XML файле, при изменении одной опции - необходимо перезаписать весь файл. есть идея разбить все настройки на множество малых файлов
| weblog.py | Отображение логов через Вэб броузер | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| webtraffic.py | Отображение сетевой статистики через Вэб броузер | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
p2p |  | Основные файлы клиентского ПО
| backup.py | Создание резервной копии | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| backup_control.py | Управление резервными копиями | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| backup_db_keeper.py | Автомат синхронизации индекса резервных копий на хранителей | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| backup_fs.py | индекс резервных копий | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| backup_matrix.py | индексирование всех блоков данных | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| backup_monitor.py | автомат управляющий процессом мониторинга и восстановления данных | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| backup_rebuilder.py | автомат восстанавливающий резервные копии | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| backup_tar.py | запуск подпроцесса чтения и сжатия файлов и папок | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| backupshedule.py | запуск резервного копирования по расписанию | Файлохранилище | 2014-06-26 | выключен | отсутсвует | был выключен при переработке ядра | переработать и включить
| block_rebuilder.py | автомат восстанавливающий блок данных | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| command_line.py | поддержка коммандной строки | Внешние интерфейсы | 2014-06-26 | в разработке | низкий
| contact_status.py | автомат слежения за статусом пользователя | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| data_sender.py | автомат запускающий передачу данных хранителям | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | в разработке | средний
| dhnbackup.py | подпроцесс чтения и сжатия файлов/папок и преобразование в поток данных | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhnblock.py | Блок зашифрованных данных, передаваемых через Интернет и хранимых на удаленных машинах | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhnicon.py | иконка отображаемая в оперционной системе | Графический интерфейс | 2014-06-26 | стабильное | высокий | в линукс фон иконки нужно сделать прозрачным
| dhninit.py | процедуры запуска основного приложения | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhnmain.py | запуск программы | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhnstarter.py | внешний процесс для запуска и обновления программы под ОС Windows | Обновление ПО | 2014-06-26 | стабильное | высокий | улучшить внешний вид | изменить то как отображается процесс обновления, показывать временное окно
| dhntester.py | подпроцесс проверки хранимых данных | Файлохранилище | 2014-06-27 | в разработке | низкий | иногда не завершается корректно | исправить
| dhnupdate.py | проверка наличие свежей версии ПО и запуск процесса обновления в ОС Windows | Обновление ПО | 2014-06-26 | стабильное | высокий | хотелось бы предоставлять пользователям исходные коды а не бинарники
| dhnview.py | подпроцесс отображения графического интерфейса | Графический интерфейс | 2014-06-26 | стабильное | средний | замечены проблемы с подвисанием в ОС Linux
| events.py | системные сообщения | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий |  | сохранять сообщения на диске
| fire_hire.py | автомат управляющий сменой хранителя | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий |  | учитывать статистику появления хранителя в сети, сделать "поумнее", не менять хранителей если идет процесс восстановления
| help.py | отобажение справки в коммандной строке | Документация | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| identitypropagate.py | процедуры распространения локального файла identity на удаленные машины | Идентификация пользователей | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| initializer.py | автомат управляющий запуском программы | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| install_wizard.py | автомат управляющий регистрацией нового пользователя | Идентификация пользователей | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| installer.py | автомат управляющий первоначальной настройкой ПО | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| io_throttle.py | конвееры запроса/получение блоков данных от хранителей | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | средний
| list_files_orator.py | автомат запрашивающий список хранимых файлов от хранителей | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| local_fs.py | индекс локальных файлов и папок в операционной системе | Файлохранилище | 2014-06-26 | в разработке, выключен | отсутсвует | начал разработку, но переключился на другие задачи
| local_tester.py | запуск подпроцесса проверки хранимых данных | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| message.py | функции для работы с зашифрованными сообщениями | Почта | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| money.py | функции для работы с кредитами пользователя | Криптовалюта | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| network_connector.py | автомат управляющий подключением к сети Интернет | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| p2p_connector.py | автомат управляющий соединением с хранителями и клиентами | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| p2p_service.py | функции для взаимодействия с другими пользователями | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | в разработке | высокий
| raidmake.py | разбиение блока данных на сегменты с избыточностью, код Хэмминга | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий | очень сильно загружает процессор | вынести в отдельный подпроцесс, что бы не тормозил графический интерфейс
| raidread.py | восстановление блока данных из имеющихся сегментов | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий | очень сильно загружает процессор | вынести в отдельный подпроцесс
| ratings.py | ведение локальной статистики пользователей | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| restore.py | автомат управляющий восстановлением резервной копии | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| restore_monitor.py | управление восстановлением резервных копий | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| run_upnpc.py | запуск подпроцесса настройки сетевого роутера для проброски портов | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | низкий | блокирует основной процесс на время выполнения | под ОС Linux необходимо установить пакет miniupnp вместе с DataHaven.NET
| shutdowner.py | автомат выполняющий остановку программы | Общий | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| supplier_connector.py | Автомат управляющий подключением хранителя | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| supplier_finder.py | Автомат для поиска нового поставщика | Файлохранилище | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| webcontrol.py | сервер реализующий графический интерфейс | Графический интерфейс | 2014-06-26 | стабильное | высокий |  | отображать все локальные файлы и папки и подсвечивать уже зарезервированные
stun |  | Код реализующий STUN функционал
| stun_client.py | Конечный автомат реализующий логику STUN клиента | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| stun_server.py | Простой автомат реализующий STUN сервер | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
transport |  | Файлы реализующие функционал передачи данных по сети
| callback.py | Код дял регистрации и запуска функций обратного вызова | Сетевые транспорты | 2014-06-09 | стабильное | высокий
| dhtudp_connector.py | Автомат для инициализации сессии транспорта DHTUDP | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhtudp_interface.py | Интерфейс для транспорта DHTUDP | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhtudp_node.py | Автомат представляющий одиночный узел в сети для DHTUDP | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhtudp_session.py | Конечный автомат управляющий сессией DHTUDP протокола | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| dhtudp_stream.py | Потоковая передача/прием файлов по UDP протоколу | Сетевые транспорты | 2014-06-25 | в разработке | низкий
| gate.py | "Ворота" - основной код управляющий транспортами и приемом/передачей пакетов | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | в разработке | средний
| network_transport.py | Базовый автомат сетевого транспорта | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| packet_in.py | Автомат управляющий обработкой входящего пакета | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| packet_out.py | Автомат управляющий обработкой исходящего пакета | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| stats.py | Ослеживание состояний транспортов для всех контактов | Сетевые транспорты | 2014-06-03 | стабильное | высокий
| tcp_connection.py | Автомат управляющий TCP подключением к удаленной машине | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| tcp_interface.py | Интерфейс для транспорта TCP | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| tcp_node.py | Функции верхнего уровня для транспорта TCP | Сетевые транспорты | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| tcp_stream.py | Потоковая передача/прием файлов по UDP протоколу | Сетевые транспорты | 2014-06-20 | стабильное | высокий
userid |  | Все что связано с identity пользователя
| id_registrator.py | Автомат для регистрации нового файла identity | Идентификация пользователей | 2014-06-25 | стабильное | высокий
| id_restorer.py | Простой автомат управляющий восстановлением identity файла пользователя | Идентификация пользователей | 2014-06-26 | в разработке | отсутствует
| id_server.py | Простой конечный автомат управляющий сервером, который хранит файлы identity | Идентификация пользователей | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| identity.py | Класс реализующий сопутствующий функционал identity файла пользователя | Идентификация пользователей | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| identitycache.py | Хранение identity файлов пользователей в кэше | Идентификация пользователей | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| identitydb.py | База данных хэша файлов identity | Идентификация пользователей | 2014-06-26 | стабильное | высокий
| known_servers.py | Список общеизвестных identity серверов | Идентификация пользователей | 2014-06-26 | стабильное | высокий